Vážení vědci GEOCHEMici,

S blížícím se koncem roku a termínem ukončení dalšího roku našeho projektu Vás všechny zveme na pracovní setkání v budově AQUATESTu Praha (zasedací místnost 5.patro) v pátek 14. října od 9.00 do cca 13.00.

Program:

- Kontrola výsledků ve vztahu k úkolům projektu (autoři podle jednotlivých úkolů viz níže)

- Plán do konce roku (experimentální)

- Finanční plnění (kontrola stavu, případné problémy, přesuny)

- Časový harmonogram přípravy dílčí zprávy za rok 2005 a tím spojených akcí

- Neslavnostní oběd

- Případné pokračování diskuse

Pro upřesnění dokládám seznam jednotlivých etap řešení, které musejí být součástí letošní zprávy:

| 2. rok řešení | 2005 |
| --- | --- |
| A 2.1 | Zhodnocení plánu projektu a jeho aktualizace | 01.2005/02.2005 | AQUATEST | Splněno |
| A 2.2 | Průběžné doplňování databáze |  | AQ, GEOMIN (Šupíková, Kopřiva, Stejskal) |  |
| B 2.1 | Výzkum geochemických procesů II – Terénní a experimentální studium geochemické mobility rizikových složek | 1.2005/12.2005 | MU Brno (Zeman) |  |
| B 2.2 | Výzkum biogeochemických procesů II – Terénní a experimentální studium bakteriální aktivity | 1.2005/12.2005 | MU Brno (Mandl) |  |
| B 2.3 | Výzkum geochemických procesů II – Termodynamické modelování stability rizikových složek v horninovém a povrchovém prostředí | 1.2005/12.2005 | MU Brno (Zeman) |  |
| B 2.4 | Výzkum geochemických procesů II – Studium geochemické zonálnosti podzemních vod | 1.2005/12.2005 | MU Brno (Zeman) |  |
| B 2.5 | Výzkum geochemických procesů II – Vypracování základního modelu geochemického vývoje důlních vod | 1.2005/12.2005 | MU Brno (Zeman) |  |
| C 2.1 | Vývoj matematických modelů II – vývoj nových modulů matematických modelů | 01.2005/12.2005 | AQUATEST (Štrof) |  |
| C 2.2 | Vývoj matematických modelů II – validace nových SW nástrojů | 07.2005/12.2005 | AQUATEST (Štrof) |  |
| D 2.1 | Návrh bioremediační technologie a požadavky na provedení jednotlivých laboratorních testů, | 01.2005/03.2005 | AQUATEST (Lederer, Polách) |  |
| D 2.2 | Provedení a vyhodnocení laboratorních testů | 04.2005/10.2005 | AQUATEST (Benešová) | Změna na in-situ experimenty na mokřadu, zde projekt mokřadu |
| D 2.3 | Stanovení základních parametrů pilotních testů | 11.2005/12.2005 | AQUATEST (Polách) |  |
| E 2.1 | Dílčí zpráva o průběhu projektu za 1. pololetí 2005 | 07.2005/08.2005 | AQUATEST (Slovák, Černík) | splněno |
| E 2.2 | Průběžná zpráva projektu za rok 2005 | 11.2005/12.2005 | AQUATEST (Černík) |  |

Pro zopakování klíčové úkoly projektu pro letošní rok včetně krátkého popisu obsaženého v průběžné zprávě:

Etapa A2.1

- Zpracovat data z lokality Heřmanice a dále lokalitu sledovat v rámci pravidelného monitoringu. V rámci tohoto úkolu proběhla návštěva lokality a sběr prvotních dat ohledně historie a současného stavu lokality. Zahájení specifického pravidelného  monitoringu se plánuje v následujících měsících s cílem v tomto monitoringu pokračovat i v následujícím roce.

- Detailní monitoring na lokalitě Ledvice za účelem posouzení účinnosti probíhajících samovolných remediačních procesů. Tento monitoring proběhl v několika etapách a jeho výsledek ukazuje na velmi malý efekt těchto procesů na koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění povrchové vody ve vodoteči. Proto byl tento monitoring rozšířen i na lokalitu Zlaté Hory, kde jsou výsledky výrazně nadějnější. Tato lokalita byla také zvolena pro pilotní mokřad s přirozeně podporovanou biodegradací.

Etapa B2.1

- Ověřit proces stratifikace důlních vod po zatopení důlních prostor. Probíhají práce na vyhodnocení výsledků získaných při měřeních provedených v roce 2004. Výsledky budou obsaženy v průběžné zprávě za rok 2005.

- Výzkum geochemických procesů s důrazem na studium okrajových stavů jejich fungování.  Byly vytipovány lokality ke studiu těchto okrajových jevů a na těchto lokalitách proveden detailní průzkum s cílem tyto procesy identifikovat a popsat. Detailní rozbor bude součástí průběžné zprávy za rok 2005 s tím, že výzkum těchto procesů bude pokračovat v dalším roce v rámci další etapy úkolu.

Etapa B2.2

- Identifikace jednotlivých bakteriálních taxonů na zkoumaných lokalitách. V rámci pravidelného monitoringu lokalit byly odebírány vzorky k bakteriální analýze a to jak aerobní tak anaerobní. Poměrně rozsáhlý soubor dat byl také získán při měření profilu odkaliště Zlaté Hory.  Výsledky a jejich rozbor je připravován pro průběžnou zprávu za rok 2005.

- Výzkum krajních podmínek bakteriálních procesů. Podobně jako v případě geochemických procesů jsou podrobněji hledány závislosti pro okrajové podmínky jednotlivých procesů. Rozbory jsou vyhodnocovány a analyzovány.

Etapa C2.1

- Vývoj dílčích modulů interakce z pohledu řídících jevů. Tyto moduly byly vytvořeny a v současné době jsou ve fázi testování na modelových matematických příkladech. Současně se řeší provázání těchto modulů s transportními moduly existujících softwarových nástrojů (kompatibilita s obecně používaných prostředím Processing Modflow).

- Matematický popis jednotlivých procesů v laboratoři a výsledků zonálních odběrů. Vytvořené moduly jsou adaptovány na konkrétní zadání k popisu výsledků probíhajících laboratorních experimentů a provedených zonálních odběrů s tím, že plný matematický popis těchto procesů a odběrů bude dokončen v násedujícím roce projektu.

Etapa D2.2

- Výběr lokality vhodné pro pilotní projekt a sběr příslušných dat. Byl nejprve proveden detailní průzkum mokřadu v lokalitě Ledvice s tím, že výsledky nejsou slibné z probíhajících přirozených remediačních procesů. Parametry mokřadu neodpovídají očekávaným hodnotám a i snížení obsahu kontaminantů je velmi malé. Na základě zkušeností s podobnými mokřady v zahraničí byla jako nejvhodnější zvolena lokalita Zlaté Hory. Zde existující „mokřad“ byl opatřen monitorovacími objekty a pro lokalitu byla shromážděna data a lokalita dále sledována v rámci pravidelného monitoringu. Na základě shromážděných dat byl proveden návrh technologického designu mokřadu a nyní probíhá etapa projektování. Realizace mokřadu se předpokládá v průběhu roku 2006.

- Pro účely projekty byly stanoveny vhodné fyzikální, chemické i biologické podmínky úspěšného fungování mokřadu. Původně zamýšlené experimentální určení optimálních parametrů mokřadu nemohlo být vzhledem k neexistenci pravého mokřadu na sledovaných lokalitách provedeno a k odhadu procesů a dimenzí jednotlivých stupňů byly použity zkušenosti z podobných mokřadů z Anglie. Experimentální ověření bude pak provedeno následně na vybudovaném pilotním mokřadu. Podobně i rozbor vhodných taxonů bude proveden v průběžné zprávě za rok 2005.